## Прогресс
| Комментарий | Месяц 1 | Месяц 2 | Месяц 3 | Месяц 4 | Месяц 5 | Месяц 6 | Месяц 7 | Месяц 8 | Месяц 9 | Месяц 10 | Месяц 11 | Месяц 12
Медицинская система
Развертывание инфраструктуры | Важный этап, который можно начитат делать сразу | bar: Месяц 1 to Месяц 2
Разработка и тестирование backend/frontend/интеграции | Параллельно выполняем разработку | bar: Месяц 1 to Месяц 3
Развёртывание в ПРОМ среде и ОПЭ на одной клинике | Обязательное ОПЭ нового функционала в ограниченном объеме | bar: Месяц 4 to Месяц 6
Миграция данных всех клиник и запуск на всю сеть | Rollout на всю сеть | bar: Месяц 7
Доработки cистема под интеграцию через Kafka | Важный шаг для вывода Kamel | bar: Месяц 2 to Месяц 4
Веха: MS SQL и Power Builder выведены для мед. персонала клиник Медицинские данные и персональные данных в отдельных хранилищах | bar: Месяц 7
Хранилище данных
Фаза 1. Перенос as is | На этой фазе мы концентрируем усилия, чтобы решить основную проблему - "тормозящие" отчёты
Развертывание инфраструктуры и приложений | bar: Месяц 1 to Месяц 4
Миграция ETL потоков | bar: Месяц 2 to Месяц 5
Миграция данных и переключение отчётов | bar: Месяц 5 to Месяц 7
Веха: Бизнес имеет те же отчёты, но на новом быстром стеке Lakehouse | bar: Месяц 7
Фаза 2. Переход к Datamesh
Выделение доменов и владельцев | Достаточно сложный этап без опыта в организации, но его необходимо провести | bar: Месяц 1 to Месяц 3
Разработка витрин и потоков трансформации данных на пилотном домене | Сразу мигрировать хранилище на Datamesh по всей компании достаточно рисковано | bar: Месяц 4 to Месяц 6
Интеграция портала Datahub с Lakehouse и BI системой | bar: Месяц 7 to Месяц 8
ОПЭ на выбранном домене | bar: Месяц 9 to Месяц 10
Веха: Мы будем понимать, насколько новый подход к аналитике и технологические средства подходят бизнесу | bar: Месяц 10
Как результат ОПЭ - rollout подхода Datamesh и Datahub или пересмотр технологии и/или инструмента
Общий план на 10 месяц, 2 месяц оставляем как резерв с учётом общего срока проекта в 12 месяцев